## Actividades
Orden | Id | Actividad | Relación | Tiempo (horas)
1 |  | Planeación
2 |  | Organización previa de la idea
3 | 1 | Seleccionar una idea de proyecto | - | 0.25
4 | 2 | Realizar análisis de desarrollos anteriores | Fin inicio con 3 | 0.5
5 | 3 | Definir el entorno en el que se quiere trabajar | Fin inicio con 4 | 0.125
6 | 4 | Definir los interesados del proyecto | Fin inicio con 5 | 0.125
7 | 5 | Reunión con el cliente | Fin inicio con 6 | 1.5
8 | 6 | Realizar el planteamiento del problema (Documento de Visión) | Fin inicio con 7 / Inicio Inicio con 9 / Fin fin con 9 | 0.5
9 | 7 | Propuesta solución (Documento de Visión) | Fin inicio con 7 / Inicio Inicio con 8 / Fin fin con 8 | 0.5
10 | 8 | Establecer exclusiones del proyecto | Inicio inicio 7,8,9 / Fin fin 7,8,9 | 0.5
11 | 9 | Delimitación y alcance del proyecto | Fin inicio con 7,9 / Inicio Inicio con 8 | 0.5
12 | 10 | Realizar la búsqueda de información técnica del proyecto | Fin inicio con 4,10 | 2
13 | 11 | Redactar el glosario a usar durante el proyecto | Inicio inicio con 11,5, 8,9 | 1.5
14 | 11 | Gestión del Proyecto - Plan de Trabajo Detallado (Análisis)
15 | 12 | Análisis-Gestión del proyecto
16 | 13 | Documento Screening Questions | Fiin inicio con 8,9,10 | 2
17 | 14 | Preparar listado de requisitos | Fin inicio con 13 | 2
18 | 15 | Definir criterios de aceptación de requisitos con el cliente (Escenarios de atributos de calidad) | Fin inicio con 13 / Inicio inicio con 16 | 1.5
19 | 16 | Establecer prioridades a los requisitos (Documento de requisitos) | Fin inicio con 19 / Inicio inicio 16 / Fin Fin 16 | 0.5
20 | 17 | Reunión con el Cliente - Elicitar requisitos (Funcionales y No Funcionales) | Fin inicio con 13,16,17 | 1.5
21 | 18 | Preparar documento de requisitos | Fin inicio con 19 | 2
22 | 19 | Elaborar matriz de trazabilidad de requisitos (Documento de requisitos) | Fin inicio con 17,19,20 | 2
23 | 20 | Describir el sistema de forma general | Fin inicio con 8,9,11,20,21 | 2
24 | 21 | Metas y Reglas de Negocio (Modelo de negocio) | Fin inicio 7,19 /Inicio inicio 8,9 / Fin fin 8,9 | 1
25 | 22 | Crear y Especificar casos de uso | Fin inicio con 23 | 3
26 | 23 | Describir de forma general los módulos esperados de la aplicación para explicar al cliente | Fin inicio con 22,24 | 1.5
27 | 24 | Reunión con el profesor | Fin inicio 8,9,21,25,26 | 0.5
28 | 25 | Gestión del Proyecto
29 | 26 | Reunión con el Cliente | Fin inicio 27 | 0.5
30 | 27 | Definir plataformas para la comunicación y gestión del proyecto | Inicio inicio 29 / Fin fin 29 | 1
31 | 30 | Establecer restricciones del proyecto | Fin inicio con 10,11,21,27 | 0.5
32 | 31 | Establecer entregables del proyecto | Inicio inicio con 29,30,26 | 0.5
33 | 32 | Describir entregables del proyecto | Fin inicio con 32 | 2
34 | 33 | Elaborar listado de actividades | Fin inicio con 21,22,24,29,33,42,46,58,61 | 3
35 | 34 | Elaborar WBS | Fin inicio con 34 | 1
36 | 35 | Estimar duración de las actividades | Inicio inicio con 34 / Fin fin con 34 | 1.5
37 | 36 | Definir relación entre las actividades | Inicio inicio con 34,36 / Fin fin con 34,36 | 1
38 | 37 | Elaborar cronograma del proyecto | Fin inicio con 34, 36, 37 | 1
39 | 38 | Describir riesgos del proyecto | Fin inicio con 12,18,22,34,36,36,42,43,56 | 2
40 | 39 | Elaborar matriz de riesgos | Fin inicio con 38 ……. | 2.5
41 | 40 | Análisis de frameworks y herramientas actuales de desarrollo móvil
42 | 41 | Estudio de frameworks y herramientas a usar en el desarrollo de la aplicación | Fin inicio con 9,12,19,22 | 10
43 | 42 | Análisis de restricciones para realizar el proyecto | Fin inicio con 21,25,34,42,54 | 1.5
44 | 43 | Diseño
45 | 44 | Diseño de la metodología a implementar
46 | 45 | Establecer la metodología a usar para el desarrollo del proyecto | Fin inicio con 42,43,30 /Inicio inicio con 56 | 0.5
47 | 46 | Preparar documento sobre la metodología a utilizar durante el desarrollo del proyecto | Inicio inicio con 46 / Fin fin con 56 | 1
48 | 47 | Diseño de Interfaces
49 | 48 | Reunión con el cliente | Fin inicio con 38,21 | 0.5
50 | 49 | Elaborar mockups de las interfaces de la aplicación | Fin inicio con 49 | 3
51 | 50 | Especificar la funcionalidad de los módulos elaborados en los mockups | Fin inicio con 50 | 1.5
52 | 51 | Diseño de base de datos
53 | 52 | Elaborar y establecer método de conexión a la BD de la Bibllioteca CRAI UQ | Fin inicio con 42,49 | 3
54 | 53 | Modelo arquitectónico
55 | 54 | Diseñar arquitectura del prototipo (Cumplimiento de requisitos de calidad) | Fin inicio con 53, 51, 40 / Fin fin 46, 47 | 7
56 | 55 | Preparar SAD del proyacto | Fin inicio con 55 | 3
57 | 56 | Diseño del plan de pruebas
58 | 57 | Elaborar documento de casos de prueba que apliquen al proyecto | Fin inicio con 53,46,55,21 | 4
59 | 58 | Cotingencia de posibles fallas en las pruebas | Fin inicio con 58 | 5
60 | 59 | Diseño de la evaluación
61 | 60 | Check list con el cual se evalúa que el proyecto finalmente cumpla con las funcionalidades requeridas | Fin inicio con 53,56,64,65,66,67,68 | 2
62 | 61 | Construcción
63 | 62 | Código fuente
64 | 63 | Desarrollar las interfaces de la aplicación | Fin inicio con 12,42,50,51,56 | 15
65 | 64 | Codificar los servicios web de la aplicación | Fin inicio con 64,68,80 | 6
66 | 65 | Codificar conexión a base de datos de la aplicación | Fin inicio con 64,65,53,56 | 9
67 | 66 | Implementar realidad virtual para la aplicación | Inicio Inicio con 42,65,64 | 15
68 | 67 | Codificar la lógica de la aplicación | Fin inicio con 56,46,70 / Inicio inicio con 64,66,67 | 15
69 | 68 | Implementación de la gestión y arquitectura del prototipo
70 | 69 | Describir las capas de la aplicación | Fin inicio con 56 / Inicio inicio con 71 / Fin fin 71 | 3
71 | 70 | Describir el consumo de servicios web | Fin inicio con 55 / Inicio inicio con 70 / Fin fin 70 | 2
72 | 71 | Generar los ejecutables (entregas de valor al cliente periódicamente) | Fin inicio con 64,65,66,67,68 | 4
73 | 72 | Pruebas
74 | 73 | Pruebas cerradas
75 | 74 | Ejecución del plan de pruebas
76 | 75 | Ejecutar las pruebas | Fin inicio con 58,59,64,65,68,67,68 | 4
77 | 76 | Preparar documento de informe de pruebas | Fin inicio con 76 | 2
78 | 77 | Analizar resultados obtenidos de las pruebas | Fin inicio con 76,57 | 1.5
79 | 78 | Ejecutar plan de respuesta (contingencias) | Fi inicio con 78,59,76 | 3
80 | 79 | Ajustes del funcionamiento del prototipo en base al plan de pruebas ejecutado
81 | 80 | Realizar ajustes al prototipo de acuerdo al plan de respuesta | Fin inicio con 79,59 | 10
82 | 81 | Pruebas abiertas-Evaluación
83 | 82 | pruebas realizadas otras personas (Posible)
84 | 83 | pruebas por parte de otras personas | Fin inicio con 81,64,65,66,67,68 | 3
85 | 84 | Ajustes al prototipo en base a las sugerencias y opinones del cliente, profesor o estudiantes
86 | 85 | Reunión con el cliente (Director Biblioteca Universidad del Quindío) | Fin inicio con 72 | 1
87 | 86 | Análisis de cambios posibles (Gestión del cambio) | Fin inicio con 72,86 | 3
88 | 87 | Realizar ajustes al prototipo de acuerdo a la opinión del cliente, profesor o estudiantes | Fin inicio con 86,57,72 | 5
89 | 88 | Informe de cambios posibles realizados | fin inicio con 88,81 | 3
90 | 89 | Seguimiento y Control
91 | 90 | Informes de Avance del Proyecto
92 | 91 | reuniones con el cliente para entregables de cada fase | Fin inicio con 72,86 | 1
93 | 92 | Reuniones con el profesor para evaluar avances | Inicio inicio con 92 / fin inicio con 72, 64,65,66,67,68 | 1
94 | 93 | (Entregables - Avances) Informe de avance de la fase de Análisis | Fin inicio con 43,22,26 | 1
95 | 94 | (Entregables - Avances) Informe de avance de la fase de Diseño | Fin inicio con 47,51,53,54,59,61 | 1
96 | 95 | (Entregables - Avances) Informe de avance de la fase de Construcción | Fin inicio con 64,65,66,67,68 | 1
97 | 96 | (Entregables - Avances) Informe de avance de la fase de Pruebas | fin inicio con 78,79,81,84 | 1
98 | 97 | Cierre
99 | 98 | Aceptación del proyecto
100 | 99 | El profesor apruba el resultado final de proyecto | Fin inicio con 72,92 / inicio inicio con 101 | 0.5
101 | 100 | El cliente aprueba lo realizado | Fin inicio con 72,92 /Fin fin 100 | 1.5
102 | 101 | Presentación
103 | 102 | Puesta en producción | Fin inicio con 100,101 | 1
104 | 103 | Realizar entrega y calificación final del proyecto final con al cliente | Fin inicio 102 | 0.5
200

## Personal
Quién | Qué | (Cómo) Rol en el proyecto | Cuándo (Tiempo en el que se realiza el proyecto) | Dónde (Lugar para el cual será realizado el proyecto y actividades complementarias de los involucrados) | Porqué
Jhoan Sebastián Gómez Medina | Estudiante Ingeniería de Sistemas y Computación | Desarrollador, Gerente del proyecto, arquitecto, tester, analista. | Semestre académio 2017-1 (Febrero a junio) | Biblioteca CRAI - Universidad del Quindío | Se realiza el proyecto de ingeniería de software 3 con el fin de poner en práctica conocimiento previos al área y brindar respuestas y soluciones tecnologicas a problemas del entorno universitario.
Jonh Sebastián Agudelo | Estudiante Ingeniería de Sistemas y Computación | Desarrollador, Gerente del proyecto, arquitecto, tester, analista.
Jairo Hernan Diaz Arias | Director Biblioteca UQ | Director Biblioteca UQ |  |  | El cliente acepta y contribuye al desarrollo del proyecto debido a que requiere la solución al problema planteado medinate técnicas innovadoras.
Faber Danilo Giraldo Velásquez | Profesor Ingeniería de Software 3 | Profesor (Director Proyecto) |  | Asesorías Universidad del Quindío - Facultas de Ingeniería & visita Biblioteca CRAI - Universidad del Quindío (Opcional) | El profesor como un director del proyecto apoya y realiza trabajo colaborativo en conseguir contactos, guiar el buen desarrollo del proyecto y asesorar el alcance del mismo.